# iFare 後台優化規劃（2026-05-12）

依 `docs/iFare_UI_UX_問題追蹤清單.xlsx` 主題二 sheet 整理。本文為規劃文件，提供階段切分與時程估算，給 Emma 與主管／後端團隊討論優先順序，非實作藍圖。

## 摘要

? 後台 backlog 總數：54 條「待處理」

? 優先級分布：20 高 / 27 中 / 7 低

? 領域分布：共用元件 16｜後台通用 14｜其他（圖片/帳號/權限/檔案/側邊欄/Dashboard/Code 管理/HTML 編輯器…）24

? 建議切三階段：第一階段（快做）→ 第二階段（中期重構）→ 第三階段（架構改造）

完成後預估能大幅改善：載入回饋一致性、表格操作效率、CRUD 表單體驗、權限管理可維護性、Dashboard 工作流。

--------------------------------

## 2026-05-19 進度更新

本輪已先處理「能快速改善日常操作」與「PageBuilder 上線前必修」的項目。以下狀態以目前分支 `feat/uiux-round14-emma` 為準。

### 已完成 / 部分完成

| 對應項目 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| #20 搜尋條件清除功能 | 已完成 | 共用搜尋區已補清除條件，避免使用者逐欄清空 |
| #26 日期範圍快捷選項 | 已完成 | 日期篩選補本週 / 本月 / 最近 30 天等快捷 |
| #21 刪除確認補識別資訊 | 已完成 | 刪除前提示更清楚，降低誤刪 |
| #36 密碼欄大小寫鎖定警告 | 已完成 | 登入流程補 Caps Lock 提示 |
| #38 NoPermission 過於簡陋 | 已完成 | 無權限頁補可讀提示與返回操作 |
| #39-#41 / #53 Dashboard | 部分完成 | Dashboard 已做 RWD 與區塊調整，角色化與待辦流程仍屬後續 |
| #3 統一 loading / success / failure | 部分完成 | PageBuilder 儲存已補防卡住與錯誤提示；全後台共用規格尚未完整抽出 |
| #23 檔案上傳格式 / 大小預檢驗 | 部分完成 | PageBuilder 圖片上傳已限制格式與 8MB；正式圖片管理模組仍待補 |
| PageBuilder 預覽 viewport | 已完成 | 桌機 / 平板 / 手機預覽 class 已修正 |
| PageBuilder 圖片上傳 | dev bridge 已完成 | 目前走 Nuxt `/api/dynamic-assets`，正式環境建議改後端 API |

### 尚未完成但仍建議優先

| 項目 | 建議原因 |
| --- | --- |
| 新增頁 inline 欄位錯誤 | 使用者最容易卡在不知道哪個欄位錯 |
| slug 即時衝突警告 | 避免最後儲存才發現網址重複 |
| publish / unpublish 時間衝突檢查 | 避免排程設定錯誤 |
| autosave 草稿 | 避免長表單或 PageBuilder 編輯途中資料遺失 |
| PageBuilder 正式 .NET API | 上遠端主機前可先用 Nuxt bridge，但正式化仍需後端儲存 |

--------------------------------

## 第一階段：立即可做（3-5 個工作天，Emma 可獨立完成）

挑「高優先 + 做得快 + 不容易錯」的 6 條，先把使用者每日會碰到的痛點修掉：

| # | 標題 | 影響 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 後台通用 — 統一 loading / success / failure 回饋機制 | 全後台一致回饋體驗，使用者不會卡在「儲存了沒？」 | 0.5 day |
| 20 | 共用元件 — 搜尋條件清除功能 | 不必逐欄清空或刷新頁面 | 0.3 day |
| 26 | 日期選擇 — 日期範圍快捷選項（本週 / 本月 / 最近 30 天） | 篩選快很多 | 0.3 day |
| 28 | 共用元件 — 分頁大小變更後自動回第 1 頁 | bug fix，避免頁碼超出範圍空白 | 0.2 day |
| 42 | 共用元件 — 表格批次操作（多選 + 批次刪 / 啟用 / 匯出） | 操作效率大幅提升 | 1 day |
| 54 | 共用元件 — 匯入匯出進度提示 | 大檔案不會以為當機 | 0.3 day |

合計：~2.6 work days

先決條件：無，直接做。

2026-05-19 補充：#20、#26 已完成；#3 已在 PageBuilder 儲存流程先落地，但尚未成為全後台共用規格。#42、#54 仍建議保留在下一批。

--------------------------------

## 第二階段：中期重構（2-3 週，需簡單對齊設計／規範）

把後台「共用元件」做得更扎實，避免之後每個新功能都重複造輪：

### 表單體驗 / 防呆

| # | 標題 |
| --- | --- |
| 18 | 必填欄位前端驗證（CSS class "required" 沒有對應 JS） |
| 21 | 刪除確認對話框補上「被刪除項目」識別資訊 |
| 22 | 新增頁面下拉選單預設值邏輯 |
| 23 | 檔案上傳格式 / 大小預檢驗（不只 accept 屬性） |
| 25 | 搜尋無結果 empty state 提示 |
| 27 | 表單欄位 placeholder / 說明範例補強 |

### 表格 / 列表

| # | 標題 |
| --- | --- |
| 17 | 表格列寬分配邏輯重寫（部分欄位未充分利用空間） |
| 19 | 儲存成功的視覺反饋 |

### 架構

| # | 標題 |
| --- | --- |
| 1 | CRUD 高層級共用模板（影響全部 16 條共用元件） |
| 7 | WebAPI.ts 拆分（單檔過大，模組界線不清） |

第二階段時程：建議分 2-3 sprint 完成。

先決條件：

? #1 / #7 需主管 / 後端共識（影響架構）

? 其他需設計給 spec（按鈕風格 / loading 樣式 / 對話框 layout）

--------------------------------

## 第三階段：架構改造（1-2 個月，需主管 / 後端 / 設計共同決策）

長期且影響面廣的改造，建議在第二階段完成後啟動：

### 權限 / 安全

| # | 標題 | 風險 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 權限控管邏輯重寫（不用路由字串硬判斷） | 高 — 改錯權限會破壞所有後台存取 |
| 24 | 帳號管理 — 新增 / 編輯權限邏輯統一 | 中 |

### Dashboard / 工作流

| # | 標題 |
| --- | --- |
| 39 | 角色化 Dashboard（管理者 / 操作員 / 客服 首頁不同） |
| 40 | 「今日待辦」首頁區塊 |
| 41 | Dashboard 卡片化分區（KPI / 異常 / 待審 / 待處理 各自獨立） |
| 53 (重複編號) | 後台首頁 Dashboard 整體重構 |

### 資料保護（出事能追回來）

| # | 標題 |
| --- | --- |
| 50 | 操作紀錄 audit log UI |
| 52 | 軟刪除 + 30 天復原機制 |
| 51 | 重要變更歷史（版本 / diff） |
| 46 | 危險操作影響範圍預覽（「將影響 X 筆 / Y 個關聯」） |

### 使用者引導

| # | 標題 |
| --- | --- |
| 45 | 欄位 / 標籤白話化（改掉系統術語） |
| 47 | 合理預設值規範 |
| 48 | 錯誤訊息附下一步建議 |
| 49 | 狀態流程視覺化（進度條 / step indicator） |

第三階段時程：依優先順序分批，估 6-10 sprint。

--------------------------------

## 跨議題（與第一/二階段並行處理）

這幾項不屬於任一階段但需要儘快處理：

| # | 標題 | 緊急度 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 開發 / 正式 API 位址寫死於 AjaxRef，環境切換風險高 | 高 — 部署風險 |
| 14 | baseURL 暫時硬寫正式 URL（補強 #8） | 高 |
| 9 | token 生命週期處理 | 中 — 安全性 |
| 16 | 前台 Visitor SetVisitorRecord prod 404（一直噴錯） | 高 — 影響正式環境 logs 雜訊 |
| 31 | API 錯誤回應統一處理（與前端 #121 連動） | 中 |

→ 建議 Emma 把這幾個 跟後端 / DevOps 一起評估，部分項目（特別是 #16）可能不是 frontend 能單獨解決。

--------------------------------

## 圖片管理 / 其他小領域

剩下的 backlog 屬於特定子模組，可分配給個別開發者：

? 圖片管理：#11（媒體資產操作體驗）、#32（上傳進度 + 編輯前後對比）

? 帳號：#33（變更密碼入口）、#36（密碼欄大小寫鎖定警告）、#24（權限編輯）

? Code 代碼管理：#34（新增時檢查重複）、#35（狀態與上架狀態混淆）

? HTML 編輯器：#37（編輯模式載入延遲無 loading）

? 無權限頁：#38（NoPermission 過於簡陋）

? News：#2（查詢與列表互動模式統一）、#15（SaveAction 表單驗證）

? i-Fare 維護：#4（福利政策表單欄位多）、#5（大型表單填寫輔助）

? 側邊欄 / 麵包屑：#29（編輯詳情頁返回列表後高亮未更新）、#30（多層子路由麵包屑）

? 效能：#53 大列表 lazy load / 虛擬滾動

? 快速搜尋：#44 Cmd+K 風格全域跳轉（補強 #6 權限）

? 儲存常用搜尋：#43 命名 + 快速套用

? 設計規格：#10 後台設計規格、#12 後台模組程式結構對照型文件

--------------------------------

## 跟主管討論點

1. 第一階段剩餘項目是否繼續做？

? 已完成：#20、#26

? 部分完成：#3

? 建議下一批：#42、#54，以及表單防呆 #18/#21/#23

2. 第二階段「#1 CRUD 高層模板」要不要做？

? 做：所有共用元件都會被影響，但長期維護便宜很多

? 不做：每個新功能繼續複製貼上

3. 第三階段哪幾條優先？

? 權限改造（#6）影響面最大，但風險也最高 — 需要主管授權做、後端配合

? Dashboard 重構（#39-#41 + #53）對使用者最有感

? audit log（#50）+ 軟刪除（#52）= 資安合規必備

4. 跨議題：#8 / #14 / #16 三條建議跟後端團隊開個 30 分鐘討論

5. 時程：Emma 週一 / 週二可用，依此估算每月可消化幾條

--------------------------------

## 2026-05-19 後續建議

若接下來要先上遠端主機，建議今天之後先做「低風險收尾」：

1. commit / push 目前文件與 UIUX 收尾成果。

2. 遠端部署先確保 `server/data/dynamic-pages.json`、`server/data/dynamic-assets/` 不被覆蓋。

3. 不在上線前大改 CRUD 高層模板、權限邏輯、WebAPI 拆分。

4. 下一批再做新增頁 inline validation、slug 即時檢查、autosave 草稿。

5. 正式 API / DB schema 等大改動先列入主管與後端會議。

--------------------------------

## 附錄：分類速查

? (立即做) 共 6 條：#3, #20, #26, #28, #42, #54

? (中期 — 表單體驗) 共 6 條：#18, #21, #22, #23, #25, #27

? (中期 — 表格列表) 共 2 條：#17, #19

? (中期 — 架構) 共 2 條：#1, #7

? (長期 — 權限 / 安全) 共 2 條：#6, #24

? (長期 — Dashboard) 共 4 條：#39, #40, #41, #53

? (長期 — 資料保護) 共 4 條：#46, #50, #51, #52

? (長期 — 使用者引導) 共 4 條：#45, #47, #48, #49

? (跨議題) 共 5 條：#8, #9, #14, #16, #31

? (子模組散項) 約 20 條，依領域分配

--------------------------------

_由 Claude Opus 4.7 協助 Emma 整理（2026-05-12）。資料來源：iFare_UI_UX_問題追蹤清單.xlsx 主題二 sheet（共 54 條後台 backlog）。_